## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор НТ МУП "Горэнерго -НТ"
Анфилатов И.А.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ТЕПЛОТРАССЫ от ул. Ильича, 15 – ул. Тельмана, 19 (ТК №3/9 - №3/33)
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Дата
|  |  |  | Дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Разработка грунта нанала с погрузкой и перевозкой | 693.42 | м3
2 | Демонтаж люка | 3 | шт.
3 | Демонтаж труб д.219 | 450 | м
4 | Демонтаж П-обр. компенсаторов | 1 | шт.
5 | Демонтаж з/а ДУ100-200 | 6 | шт.
6 | Устройство основания щебеночного под лотковый канал из щебня | 270 | м2
7 | Лотки для непроходных каналов Л7-8/2 | 75 | шт.
7 | Прокладка т/пр ДУ219 в непроходном тоннеле | 439.02 | м
9 | Монтаж П-обр. компенсаторов Ду219 | 1 | шт.
11 | Сварка операционных окон | 16 | шт.
12 | Монтаж з/а ДУ100-200 | 6 | шт.
13 | Установка воздуников ДУ15-32 через резьбы | 12 | шт.
14 | Огрунтовка т/пр ДУ219 | 450 | м
15 | Изоляция т/пр Ду219с обертыванием поверх. И покрыт пленкой | 450 | м
16 | Монтаж люка | 3 | шт.
17 | Монтаж ж/б плит перекрытия канала с гидроиз и замазкой швов | 91 | шт.
18 | Засыпка траншеи грунтом с устр. непрос основ. | 693.42 | м3