## Лист1
| СОГЛАСОВАНО : | [28 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| и.о главного инженера НТ МУП "Горэнерго -НТ" | [23 empty] | Директор НТ МУП "Горэнерго -НТ"
| Козлов Д.В. | [24 empty] | Анфилатов И.А.
| "_____"_____________ 2025г. | [21 empty] | "_____"_____________ 2025г.
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-27/20 в районе жилого дома № 41 по проспекту Ленинградский до тепловой камеры ТК-27/31 возле жилого дома № 42а по улице Энтузиастов.
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Дата
|  |  |  | Дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Разборка бортовых камней | БР100.30.15 БР100.20.08 | 80шт 32шт
2 | Разборка покрытий асфальтобетонных | м3 | 405*0,07+ 63*0,05
3 | Разработка грунта в отвал экскаватором | м3 | 380*3,21*1,5-702
5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы вывозкой на полигон ТО | м3 | 702
6 | Разработка грунта вручную | м3 | 55
7 | Шурфовка инженерных коммуникаций | м3 | 16
8 | Демонтаж плит | П15-8/2 П15д-8 П15-8 | 160шт 27шт 40шт
9 | Демонтаж плит ПО 4 | шт | 6
10 | Демонтаж плит ПО 1 | шт | 4
11 | Демонтаж чугунных люков | шт | 6
12 | Разборка тепловой изоляции | Ф273мм Ф325мм | 274м.п 486м.п
13 | Водоотлив: из траншей | час | 36
14 | Демонтаж трубопроводов диаметром труб: до 250 мм | м | 274
15 | Демонтаж трубопроводов диаметром труб: до 300 мм | м | 486
16 | Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм | шт | 2
17 | Демонтаж задвижек диаметром: до 250 мм | шт | 4
18 | Демонтаж фланцев диаметром 200 мм | шт | 4
19 | Демонтаж фланцев диаметром 250 мм | шт | 8
20 | Демонтаж трубопроводов диаметром 200 мм | трубы отводы | 2м 2шт
21 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | шт | 6
22 | Демонтаж фланцев диаметром 150 мм | шт | 12
23 | Демонтаж трубопроводов диаметром 150 мм | трубы отводы | 6м 6шт
24 | Демонтаж задвижек диаметром: 80 мм | шт | 2
25 | Демонтаж фланцев диаметром 80 мм | шт | 4
26 | Демонтаж трубопроводов диаметром 80 мм | трубы отводы | 2м 2шт
27 | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм | шт | 5
28 | Демонтаж фланцев диаметром 50 мм | шт | 8
29 | Демонтаж трубопроводов диаметром труб: до 50 мм | трубы отводы | 4м 4шт
30 | Очистка непроходных каналов | м3 | 380*1,5*0,4
31 | Очистка камер | м3 | 15.852
32 | Подливка днища | м3 | 5.825
33 | Ремонт стен ш/б | м3 | 8
34 | Смена железобетонных подушек ОП 2 | шт | 96
35 | Монтаж фланецев диаметр 300 мм | шт | 4+4
36 | Монтаж труб наружный диаметр 325 мм | м | 727.096
37 | Монтаж отводов 90° наружный диаметр 325 мм | шт | 36
38 | Монтаж кранов шаровых фланцевых диаметр 300 мм | шт | 4
39 | Резка и сварка операционных окон на трубах наружным диаметром 325 мм | рез | 56
40 | Монтаж труб диаметр 219 мм | м | 2
41 | Монтаж отводов диаметром: 200 мм | шт | 2
42 | Монтаж фланцев диаметром 200 мм | шт | 4
43 | Монтаж кранов шаровых фланцевых диаметр 200 мм | шт | 2
44 | Врезка резьб и установка кранов диаметром 15 мм | шт | 20
45 | Монтаж отводов диаметром: 150 мм | шт | 6
46 | Монтаж фланецев диаметр 150 мм | шт | 12
47 | Монтаж труб диаметр 159 мм | м | 6
48 | Монтаж кранов шаровых фланцевых диаметр 150 мм | шт | 6
49 | Монтаж отводов диаметром: 80 мм | шт | 2
50 | Монтаж фланецев диаметр 80 мм | шт | 4
51 | Монтаж труб диаметр 89 мм | м | 2
52 | Кранов шаровых фланцевых диаметр 80 мм | шт | 2
53 | Монтаж отводов диаметром: 50 мм | шт | 4
54 | Монтаж фланецев диаметр 50 мм | шт | 8
55 | Монтаж труб диаметр 57 мм | м | 4
56 | Монтаж кранов шаровоых диаметр 50 мм | шт | 4
57 | Врезка резьб и установка кранов диаметром 32 мм | шт | 2
58 | Очистка и огрунтовка трубопроводов за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | Ф325мм | 760
59 | Изоляция трубопроводов: матами URSA M-25, обёртывание Ондутис | Ф325мм | 760
60 | Устройство плит перекрытий | П15-8/2 П15д-8 П15-8 П15-11 | 160шт 27шт 20шт 20шт
61 | Устройство плит перекрытий ПО 4 | шт | 6
62 | Устройство плит ПО 1 | шт | 4
63 | Установка люка | шт | 5
64 | Гидроизоляция плит: раствор 50мм, праймер, рубероид | м2 | 380*1,84
65 | Засыпка траншей | м3 | 1127,7+55+16
66 | Планировка площадей: механизированным способом | м2 | 276*4,5
67 | Планировка площадей: ручным способом | м2 | 276*4,5
62 | Устройство оснований: из щебня шлакового | фр 40-70мм фр 20-40мм | 351м3 351м3