## изоляция ТК Ленинградская - Деф
УТВЕРЖДАЮ
Директор НТ МУП Горэнерго-НТ
И.А.Анфилатов
______________________
"____" ________________ 2024
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комплекс работ при ремонте изоляции трубопроводов в ТК магистральной теплотрассы "Ленинградская.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Строительные работы |  |  |  |  | Раздел 1. Строительные работы
1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с погрузкой, вывозкой и утилизацией на полигоне ТО | м3 | 100*0,07
2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами | м3 | 250*0,5
3 | Разработка грунта вручную | % | 3
4 | Демонтаж люков | шт | 10
5 | Демонтаж, обратная установка плит перекрытий площадью: более 5 м2 | шт | 20 | Устройство постели и заделка швов раствором
6 | Демонтаж, обратная установка плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | шт | 20
7 | Демонтаж, обратная установка металлоконструкций перекрытия ТК | т | 2.64
8 | Водоотлив | час | 100
9 | Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов | м3 | 200*0,3
10 | Засыпка траншей | м3 | 125+3,75
11 | Планировка площадей | м2 | 250
12 | Установка люка | шт | 10 | б/у
13 | Планировка площадей | м2 | 250
14 | Устройство непросадочных оснований: из щебня шдак фр 5-10 мм | м3 | 100*0,5
15 | Очистка участка от мусора | м2 | 250
Участок т/тр. в ТК- 1/33 расположенный вблизи МКД по адресу ул.Энтузиастов 2 |  |  |  |  | Раздел 2. Изоляционные работы. Участок т/тр. в ТК- 1/33 расположенный вблизи МКД по адресу ул.Энтузиастов 2 (Ф530мм - 30м.п.)
16 | Разборка тепловой изоляции с погрузкой, вывозкой и утилизацией на полигоне ТО | диам 530 мм | 30 м.п. в 1-трубном исчислении
17 | Очистка поверхности
18 | Огрунтовка за 2 раза грунтовкой ГФ-021
19 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными
20 | Обертывание поверхности изоляции плёнками пароизоляционными
Участок т/тр. в ТК- 1/34 расположенный вблизи МКДпо адресу ул.Энтузиастов 2. |  |  |  |  | Раздел 3. Участок т/тр. в ТК- 1/34 расположенный вблизи МКДпо адресу ул.Энтузиастов 2. (Ф219мм - 20м)
21 | Разборка тепловой изоляции с погрузкой, вывозкой и утилизацией на полигоне ТО | диам 219 мм | 20 м.п. в 1-трубном исчислении
22 | Очистка поверхности
23 | Огрунтовка за 2 раза грунтовкой ГФ-021
24 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными
25 | Обертывание поверхности изоляции плёнками пароизоляционными
Участок т/тр. в ТК- 1/32 расположенный вблизи МКД по адресуул.Энтузиастов 1 |  |  |  |  | Раздел 4. Участок т/тр. в ТК- 1/32 расположенный вблизи МКД по адресуул.Энтузиастов 1 (Ф530мм - 40м)
26 | Разборка тепловой изоляции с погрузкой, вывозкой и утилизацией на полигоне ТО | диам 530 мм | 40 м.п. в 1-трубном исчислении
27 | Очистка поверхности
28 | Огрунтовка за 2 раза грунтовкой ГФ-021
29 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными
30 | Обертывание поверхности изоляции плёнками пароизоляционными
Участок т/тр. в ТК- 1/51, расположенный вблизи МКД, по адресу ул.Орджоникидзе 37 |  |  |  |  | Раздел 5. Участок т/тр. в ТК- 1/51, расположенный вблизи МКД, по адресу ул.Орджоникидзе 37 (Ф377мм-м30м).
31 | Разборка тепловой изоляции с погрузкой, вывозкой и утилизацией на полигоне ТО | диам 377 мм | 30 м.п. в 1-трубном исчислении
32 | Очистка поверхности
33 | Огрунтовка за 2 раза грунтовкой ГФ-021
34 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными
35 | Обертывание поверхности изоляции плёнками пароизоляционными
Участок т/тр. в ТК- 1/52 расположенный вблизи МКД по адресу ул.Коминтерна 40 |  |  |  |  | Раздел 6. Участок т/тр. в ТК- 1/52 расположенный вблизи МКД по адресу ул.Коминтерна 40 (Ф273мм - 30м)
36 | Разборка тепловой изоляции с погрузкой, вывозкой и утилизацией на полигоне ТО | диам 273 мм | 30 м.п. в 1-трубном исчислении
37 | Очистка поверхности
38 | Огрунтовка за 2 раза грунтовкой ГФ-021
39 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными
40 | Обертывание поверхности изоляции плёнками пароизоляционными
Участок т/тр. в ТК- 1/41 расположенный вблизи МКД по адресу ул.Орджоникидзе 36 |  |  |  |  | Раздел 7. Участок т/тр. в ТК- 1/41 расположенный вблизи МКД по адресу ул.Орджоникидзе 36 (Ф159мм - 24м)
41 | Разборка тепловой изоляции с погрузкой, вывозкой и утилизацией на полигоне ТО | диам 159 мм | 24 м.п. в 1-трубном исчислении
42 | Очистка поверхности
43 | Огрунтовка за 2 раза грунтовкой ГФ-021
44 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными
45 | Обертывание поверхности изоляции плёнками пароизоляционными
Участок т/тр. в ТК- 1/43, расположенный вблизи МКД по адресу: 1 ул.Орджоникидзе 36 |  |  |  |  | Раздел 8. Участок т/тр. в ТК- 1/43, расположенный вблизи МКД по адресу: 1 ул.Орджоникидзе 36 (Ф530мм - 30м)
46 | Разборка тепловой изоляции с погрузкой, вывозкой и утилизацией на полигоне ТО | диам 530 мм | 30 м.п. в 1-трубном исчислении
47 | Очистка поверхности
48 | Огрунтовка за 2 раза грунтовкой ГФ-021
49 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными
50 | Обертывание поверхности изоляции плёнками пароизоляционными
Участок т/тр. в ТК- 1/45 расположенный вблизи Женс/конс., по адресу ул.Коминтерна 33 |  |  |  |  | Раздел 9. Участок т/тр. в ТК- 1/45 расположенный вблизи Женс/конс., по адресу ул.Коминтерна 33 (Ф530мм - 30м).
51 | Разборка тепловой изоляции с погрузкой, вывозкой и утилизацией на полигоне ТО | диам 530 мм | 30 м.п. в 1-трубном исчислении
52 | Очистка поверхности
53 | Огрунтовка за 2 раза грунтовкой ГФ-021
54 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными
55 | Обертывание поверхности изоляции плёнками пароизоляционными
Участок т/тр. в ТК- 1/48 расположенный вблизи НТМТпо адресу пр.Вагоностр-лей 14а |  |  |  |  | Раздел 10. Участок т/тр. в ТК- 1/48 расположенный вблизи НТМТпо адресу пр.Вагоностр-лей 14а (Ф530мм - 30м).
56 | Разборка тепловой изоляции с погрузкой, вывозкой и утилизацией на полигоне ТО | диам 530 мм | 30 м.п. в 1-трубном исчислении
57 | Очистка поверхности
58 | Огрунтовка за 2 раза грунтовкой ГФ-021
59 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными
60 | Обертывание поверхности изоляции плёнками пароизоляционными
Составил: ____________________________ Д.В.Козлов
Проверил: _______________________ Е.А.Побединская