## Лист1
| СОГЛАСОВАНО : | [28 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| и.о главного инженера НТ МУП "Горэнерго -НТ" | [23 empty] | Директор НТ МУП "Горэнерго -НТ"
| Козлов Д.В. | [24 empty] | Анфилатов И.А.
| "_____"_____________ 2025г. | [21 empty] | "_____"_____________ 2025г.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ Капитальный ремонт тепловой сети от ТК №2/177 через ТК №2/178 до ж.д. Тимирязева 45, 47.
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Дата
|  |  |  | Дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Разборка бортовых камней, утилизация | шт шт | 24 24
2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с утилизацией | м2 | 52 24
3 | Разработка грунта в отвал экскаватором | м3 | 44*2,64*2,73-117,6
4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили и вывозом на полигон ТО | м3 | 117.6
5 | Разработка грунта вручную | м3 | 9.5
6 | Разработка грунта в отвал экскаватором | м3 | 50*2,64*1,8-27,12
7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили и вывозом на полигон ТО | м3 | 27.12
8 | Разработка грунта вручную | м3 | 7.12
9 | Демонтаж П8-8 | шт | 14
10 | Демонтаж П8д-8 | шт | 11
11 | Водоотлив: из траншей | час | 32
12 | Демонтаж чугунных люков | шт | 2
13 | Демонтаж ПО 3 | шт | 4
14 | Демонтаж плит ПО 5 | шт | 1
15 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | Ф159мм Ф76мм | 88м.п. 100м.п.
16 | Демонтаж трубопроводов диаметром 70 мм | м | 100
17 | Демонтаж трубопроводов диаметром 150 мм | м | 88
18 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | шт | 2
19 | Демонтаж фланцев диаметром: 150 мм | шт | 4
20 | Демонтаж отводов диаметром 150 мм | шт | 2
21 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | шт | 2
22 | Демонтаж задвижек диаметром: до 80 мм | шт | 4
23 | Демонтаж фланцев диаметром: 150 мм | шт | 4
24 | Демонтаж фланцев диаметром: 80 мм | шт | 8
25 | Демонтаж отводов диаметром 89 мм | шт | 4
26 | Очистка непроходных каналов | м3 | 50*0,6*0,2
27 | Очистка камер | м3 | 5,3*4,5*1
28 | Ремонт стен ш/б | м3 | 0.5
29 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 44*1,2*0,15
30 | Устройство бетонного основания. | м3 | 2,5*3,2*0,15
31 | Подливка днища | м3 | 2,5*3*0,1
32 | Монтаж лотков Л7-8/2 | шт | 13
33 | Монтаж лотков Л7д-8 | шт | 7
34 | Монтаж блоков ФБС 8-3-6 | шт | 8
35 | Монтаж блоков ФБС 24-3-6 | шт | 4
36 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 50*0,6*0,15
37 | Монтаж трубы стальные наружный диаметр 159 мм | м | 86.168
38 | Монтаж отводов, наружный диаметр 159 мм | шт | 4
39 | Монтаж трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном размеры 90х15 мм | м | 100.8
40 | Втулка ПП под фланец, диаметр 90 мм | шт | 4
41 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметр 90 мм | шт | 26
42 | Угольник 90° из полипропилена PP-R, диаметр 90 мм | шт | 14
43 | Фланец диаметр 80 мм (расточен пол трубы ПП Ф90мм) | шт | 4
44 | Врезка отводов диаметром: 150 мм | шт | 2
45 | Фланец приварной диаметр 150 мм | шт | 8
46 | Монтаж кран шаровой фланцевый диаметр 150 мм | шт | 4
47 | Врезка отводов диаметром: 80 мм | шт | 4
48 | Приварка фланцев диаметром: 80 мм | шт | 8
49 | Монтаж кран шаровой фланцевый диаметр 80 мм | шт | 2
50 | Врезка резьб и установка кранов Ду15 | шт | 8
51 | Огрунтовка труб за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | Ф159мм | 88м
52 | Изоляция трубопроводов: матами URSA, обёртывание Ондутис
53 | Устройство плит П8-8 | шт | 21
54 | Устройство плит П8д-8 | шт | 18
55 | Плиты П9-15 | шт | 6
56 | Устройство плит ПО 3 | шт | 4
57 | Плиты ПО 4 с отв | м3 | 1,38 2*0,69
58 | Установка люка | шт | 2
59 | Гидроизоляция перекрытия: раствор 50мм, праймер, рубероид | м2 | 44*1,16
60 | Засыпка ПП трубопровода песком | м3 | 50*0,6*0,15
61 | Засыпка траншей | м3 | 9,5+199,6
62 | Планировка | м2 | 28*5
63 | Устройство оснований: из щебня шлак фр 20-40 мм | м3 | 109.68
64 | Засыпка траншей | м3 | 210,48+7,12
65 | Планировка | м2 | 45*5
66 | Устройство оснований: из щебня шлак фр 20-40 мм | м3 | 27.12