## Лист1
| СОГЛАСОВАНО : | [28 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| и.о главного инженера НТ МУП "Горэнерго -НТ" | [23 empty] | Директор НТ МУП "Горэнерго -НТ"
| Козлов Д.В. | [24 empty] | Анфилатов И.А.
| "_____"_____________ 2025г. | [21 empty] | "_____"_____________ 2025г.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ Капитальный ремонт участка теплотрассы от от ул. Орджоникидзе д.28 до ул. Патона д.6 от ТК-2/34 до ТК -2/52.
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Дата
|  |  |  | Дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Разборка бортовых камней БР 100.30.15 | м | 100
2 | Разборка покрытий асфальтобетонных | 7 см 5 см | 77м*4,2м 60м2
3 | Разработка грунта в отвал экскаватором | м3 | 1325,2-668,4
4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и вывозом на полигон ТО | м3 | 183,52+34,875+450
5 | Разработка грунта вручную | % | 3
6 | Демонтаж П8д-8 | шт | 12
7 | Демонтаж П8-8 | шт | 8
8 | Демонтаж плит ПО 5 | шт | 6
9 | Демонтаж плит ПО 4 | шт | 2
10 | Демонтаж камеры | ПО 1 кирпич | 1шт 8*1,1*0,125
11 | Демонтаж чугунных люков | шт | 4
12 | Водоотлив: из траншей | час | 48
13 | Демонтаж трубопроводов диаметром 100 мм | м | 30
14 | Демонтаж трубопроводов диаметром 200 мм | м | 346
15 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | шт | 4
16 | Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм | шт | 4
17 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | шт | 2
18 | Демонтаж задвижек диаметром: 80 мм | шт | 4
19 | Очистка непроходных каналов | м3 | 18*0,94+15*0,8)*0,3
20 | Очистка камер | м3 | 7*7,3*1,5
21 | Подливка днища | м3 | 7*7,3*03
22 | Ремонт стен ш/б | м3 | 1.4
23 | Ремонт кирпичной кладки стен | м3 | 1.5
24 | Устройство основания щебеночного шлак фр 20-40 мм | м3 | 155*1,5*0,15
25 | Устройство железобетонных: монолитных участков | м3 | 1,5*1,5*0,1*4
26 | Кольцо КС 15-3 | шт | 1
27 | Кольцо КС15-9 | шт | 1
28 | Пробивка проемов в колцах колодца | м3 | 0,65*0,3*0,09*3
29 | Лотки Л11-3/2 | шт | 51
30 | Лотки Л11д-3 | шт | 3
31 | Подушки опорные ОП 1 | шт | 40
32 | Монтаж труб стальные наружный диаметр 219 мм | м | 336.24
33 | Монтаж отводов наружный диаметр 219 мм | шт | 16
34 | Резка и сварка операционных окон на трубах наружным диаметром 219 мм | шт | 14
35 | Монтаж труб диаметром 150 мм | м | 4
36 | Монтаж отводов диаметром 150 мм | шт | 2
37 | Монтаж труб стальные наружный диаметр 108 мм | м | 28.784
38 | Монтаж отводов наружный диаметр 108 мм | шт | 12
39 | Монтаж кран шаровой фланцевый диаметр 100 мм | шт | 4
40 | Монтаж фланцев диаметром: 100 мм | шт | 8
41 | Монтаж отводов диаметром 100 мм | шт | 4
42 | Монтаж кран шаровой фланцевый диаметр 150 мм | шт | 2
43 | Монтаж фланцев диаметром: 150 мм | шт | 4
44 | Монтаж фланцев диаметром: 200 мм | шт | 8
45 | Монтаж кран шаровой фланцевый диаметр 200 мм | шт | 4
46 | Врезка резьб и установка кранов диаметром 15 мм | шт | 8
47 | Монтаж фланцев диаметром 80 мм | шт | 8
48 | Монтаж труб диаметром 80 мм | м | 6
49 | Монтаж отводов диаметром 80 мм | шт | 4
50 | Монтаж кран шаровой фланцевый диаметр 80 мм | шт | 4
51 | Огрунтовка труб за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | Ф219мм Ф108мм | 346м 30м
52 | Изоляция трубопроводов: матами URSA, обёртывание Ондутис
53 | Монтаж плит П11-8 | шт | 17
54 | Монтаж плит П11д-8 | шт | 15
55 | Монтаж плит П12-12 | шт | 31
56 | Монтаж плит П8д-8 | шт | 12
57 | Монтаж плит П8-8 | шт | 8
58 | Устройство плит ПО 5 | шт | 8
59 | Устройство плит ПО 4 | шт | 2
60 | Плиты перекрытий КЦП 1-15-1 | шт | 1
61 | Кладка стен ш/б | м3 | 3*0,6*0,2*4
62 | Гидроизоляция перекрытия: раствор 50 мм, праймер, рубероид | м2 | 155*1,48+(18+15)*1,16
63 | Установка люка | шт | 4
64 | Засыпка траншей | м3 | 656,8+39,8
65 | Планировка площадей | м2 | 97*5
66 | Устройство оснований из щебня шлак фр 20-40 мм | м3 | 450