## Лист1
| СОГЛАСОВАНО : | [28 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| и.о главного инженера НТ МУП "Горэнерго -НТ" | [23 empty] | Директор НТ МУП "Горэнерго -НТ"
| Козлов Д.В. | [24 empty] | Анфилатов И.А.
| "_____"_____________ 2025г. | [21 empty] | "_____"_____________ 2025г.
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-3/38 в районе жилого дома № 36 по улице Тельмана до тепловой камеры ТК-3/36 возле жилого дома № 24а по улице Молодежная
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Дата
|  |  |  | Дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Разборка бортовых камней БУ300.30.29 | м | 120
2 | Разборка покрытий асфальтобетонных | м3 | 169*2*0,07
3 | Разработка грунта в отвал экскаватором | м3 | 48
4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы | м3 | 169*2,67*1,5-48
5 | Разработка грунта вручную | м3 | 20.3
6 | Демонтаж плит | П11-15 П11д-15 | 50шт 26шт
7 | Водоотлив: из траншей | час | 24
8 | Демонтаж плит ПО 5 | шт | 2
9 | Демонтаж плит ПО 4 | шт | 5
10 | Демонтаж чугунных люков | шт | 3
11 | Демонтаж трубопроводов диаметром труб: до 250 мм | м | 338
12 | Разборка тепловой изоляции | м | 338
13 | Демонтаж задвижек диаметром: 250 мм | шт | 2
14 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | шт | 4
15 | Демонтаж фланцев диаметром: 150 мм | шт | 8
16 | Демонтаж фланцев диаметром: 250 мм | шт | 4
17 | Демонтаж отводов диаметром 150 мм | шт | 4
18 | Демонтаж труб диаметром 150 мм | м | 4
19 | Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм | шт | 2
20 | Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм | шт | 2
21 | Демонтаж задвижек диаметром: до 250 мм | шт | 2
22 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | шт | 2
23 | Демонтаж фланцев диаметром: 100 мм | шт | 2
24 | Демонтаж фланцев диаметром: 300 мм | шт | 4
25 | Демонтаж фланцев диаметром: 250 мм | шт | 4
26 | Демонтаж фланцев диаметром: 200 мм | шт | 4
27 | Демонтаж труб диаметром 219 мм | м | 2
28 | Демонтаж труб диаметром 273 мм | м | 2
29 | Демонтаж отводов диаметром 219 мм | шт | 2
30 | Демонтаж отводов диаметром 273 мм | шт | 2
31 | Очистка непроходных каналов | м3 | 169*1,2*0,5
32 | Очистка камер | м3 | 6,9*9,3*1,7
33 | Смена железобетонных подушек ОП 2 | шт | 42
34 | Подливка днища канала | м3 | 8.75
35 | Монтаж труб диаметр 273 мм | м | 340
36 | Монтаж отводов диаметр 273 мм | шт | 22
37 | Монтаж фланецев диаметр 250 мм | шт | 12
38 | Резка и сварка операционных окон на трубах наружным диаметром 273 мм | шт | 16
39 | Монтаж кранов диаметром: 250 мм | шт | 4
40 | Монтаж отводов диаметром: 150 мм | шт | 4
41 | Монтаж трубы диаметр 159 мм | м | 4
42 | Монтаж фланцев диаметр 150 мм | шт | 8
43 | Монтаж крана шарового диаметр 150 мм | шт | 4
44 | Врезка патрубков диаметром: 50 мм | шт | 2
45 | Монтаж фланцев диаметр 50 мм | шт | 2
46 | Монтаж крана шарового диаметр 50 мм | шт | 2
47 | Врезка резьб и установка кранов диаметром 15 мм | шт | 12
48 | Врезка диаметром: 100 мм | шт | 2
49 | Врезка диаметром: 300 мм | шт | 2
50 | Монтаж отводов диаметром: 219 мм | шт | 2
51 | Монтаж отводов диаметром: 273 мм | шт | 2
52 | Монтаж фланецев диаметр 100 мм | шт | 2
53 | Монтаж фланцев диаметр 300 мм | м | 4
54 | Монтаж фланцев диаметр 200 мм | шт | 4
55 | Монтаж отводов диаметром 300 мм | шт | 2
56 | Монтаж трубы диаметр 219 мм | м | 2
57 | Монтаж крана шарового диаметр 100 мм | шт | 2
58 | Монтаж крана шарового диаметр 300 мм | шт | 2
59 | Монтаж кркана шарового диаметр 200 мм | шт | 2
60 | Ремонт стен ш/б | м3 | 3.5
61 | Очистка и огрунтовка 2 раза грунтовкой ГФ-021 | м | 338
62 | Изоляция трубопроводов: матами URSA M-25, обёртывание Ондутис | м | 338
63 | Устройство плит перекрытий | П11-15 П11д-15 | 50шт 26шт
64 | Гидроизоляция перекрытия: раствор 50 мм, праймер, рубероид | м2 | 169*1,48
65 | Устройство плит ПО 5 | шт | 2
66 | Устройство плит перекрытий ПО 4 | шт | 2
67 | Установка люка | шт | 3
68 | Засыпка траншей | м3 | 48+20,3
70 | Планировка площадей: механизированным способом | м2 | 12*4
71 | Планировка площадей: ручным способом | м2 | 12*4
72 | Щебень шлаковый, фракция 40-70 мм | м3 | 70%
73 | Щебень шлаковый фракция 20-40 мм | м3 | 30%