## Вагоностроителей 5-14 - Дефектн
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер НТ МУП Горэнерго-НТ
Д.В.Козлов
______________________
"____" ________________ 2026
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-2/58 у ж.д. пр.Вагоностроителей, 5 до ТК-2/212 у пр.Вагоностроителей, 14, а также поворотного участка от ТК-2/58 до разделительной полосы по пр. Вагоностроителей.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Строительные работы |  |  |  |  | Раздел 1. Строительные работы
1 | Разборка бортовых камней БР100.30.18 | м | 25 | утилизация на полигоне ТО
2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных покрытий, толщина слоя: до 7 см | м2 | 88*5,5
3 | Разработка грунта в отвал | м3 | 113.5
4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы | м3 | 759.68 | утилизация на полигоне ТО
5 | Разработка грунта вручную | м3 | 26.19
6 | Демонтаж плит | П15-8/2 П15д-8 | 64шт 6шт | утилизация на полигоне ТО
7 | Смена железобетонных подушек ОП 4 | шт | 26
8 | Демонтаж бутовой кладки стенок канала | м3 | 100*2*0,7*0,4
9 | Разборка бетонного днища канала | м3 | 100*2*0,1
10 | Водоотлив: из траншей | м3 | 16,78 (48/286)*100
11 | Устройство основания щебеночного | м3 | 100*2,2*0,15 | Щебень шлаковый , фракция 20-40 мм
12 | Устройство железобетонных монолитных участков | м3 | 2,2*2,2*0,1*4 | углы поворота
13 | Устройство непроходных каналов | Л20-3/2 Л20д-3 П19-15/2 П19д-15 | 31шт 10шт 60шт 14шт
14 | Кладка стен ш/б | м3 | 2,2*2*1*0,2*4 | углы поворота
15 | Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой в один слой | м2 | 4*1*4
16 | Гидроизоляция плит: раствор 50мм, праймер, ркбероид | м2 | 100*2,16
17 | Устройство непросадочных оснований: из щебня шлак. | м3 | 759.68 | 20-40мм - 70% 10-20мм - 30%
18 | Засыпка траншей грунтом | м3 | 113,52+26,19
19 | Планировка площадей, очистка участка | м2
Монтажные работы |  |  |  |  | Раздел 2. Монтажные работы
20 | Демонтаж трубопроводов диаметром 500 мм | м | 200 | погрузка и вывоз
21 | Трубы стальные наружный диаметр 530 мм | м | 200-10*1,524
22 | Фланец приварной диаметр 500 мм | шт | 4
23 | Отвод 90° наружный диаметр 530 мм | шт | 10
24 | Резка и сварка операционных окон на трубах наружным диаметром 530 мм | шт | 16
Изоляция |  |  |  |  | Раздел 3. Изоляция
25 | Разборка тепловой изоляции | м | 200
26 | Очистка и огрунтовка трубопровода за 2 раза грунтовкой ГФ-021
27 | Изоляция трубопроводов: матами URSA M-25, обёртывание Ондутис
ТК № 2/212 |  |  |  |  | Раздел 4. ТК № 2/212
Строительные работы | [5 empty] | Строительные работы
28 | Демонтаж металлоконструкций перекрытия ТК (12мм) | м2 | 3*3
29 | Очистка камер | м3 | 2,6*2,6*0,4 | утилизация на полигоне ТО
30 | Устройство основания щебеночного | м3 | 2,6*2,6*0,15
31 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 2,6*2,6*0,1
32 | Ремонт стен ш/б | м3 | 0.5
33 | Монтаж металлоконструкций перекрытия ТК | шт | 1
Монтажные работы | [5 empty] | Монтажные работы
34 | Демонтаж задвижек диаметром: до 500 мм | шт | 2 | погрузка и вывоз
35 | Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм | шт | 2
36 | Демонтаж фланцев диаметром: 500 мм | шт | 4
37 | Демонтаж фланцев диаметром: 200 мм | шт | 4
38 | Демонтаж трубопроводов диаметром 200 мм | труб отводов | 4м 2шт
40 | Врезка отводов диаметром: 200 мм | шт | 2
41 | Трубы стальные наружный диаметр 219 мм | м | 4
42 | Фланец приварной диаметр 200 мм | шт | 4
43 | Кран шаровой стальной диаметр 200 мм | шт | 2
44 | Врезка патрубков диаметром: 150 мм | шт | 2
45 | Фланец приварной диаметр 150 мм | шт | 2
46 | Кран шаровой стальной номинальный диаметр 150 мм | шт | 2
47 | Врезка резьб и установка кранов диаметром: 32 мм | шт | 2
ТК № 2/58 |  |  |  |  | Раздел 4. ТК № 2/212
Строительные работы | [5 empty] | Строительные работы
48 | Разборка покрытий асфальтобетонных | м3 | 8*8*0,05 | утилизация на полигоне ТО
49 | Разборка бетонных конструкций | м3 | 8*8*0,05
50 | Разборка покрытий из рубероида | м2 | 8*8
51 | Демонтаж чугунных люков | шт | 2
52 | Демонтаж плит | шт | 6
53 | Водоотлив: из траншей | час | 12
54 | Очистка камер | м3 | 6*6*0,1 | утилизация на полигоне ТО
55 | Монтаж плит перекрытия | шт | 6 | б/у
56 | Установка люка | шт | 2 | б/у
57 | Гидроизоляция плит: праймер, раствор 50мм | м2 | 64
Составил: ____________________________ В.А.Анфилатов
Проверил: ____________________________ А.А.Юнышева