## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор НТ МУП "Горэнерго -НТ"
Анфилатов И.А.
Капитальный ремонт участка магистральной теплотрассы "Коминтерновская" от жилого дома № 48 по проспекту Дзержинского до жилого дома № 54 по улице Коминтерна
№ п/п | Наименование работ | Кол-во | Месяц
|  |  | Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Рубка деревьев. Корчевка пней. Вырубка кустарников. Погрузка вывозка порубочных остатков | участок
2 | Земляные работы | участок
3 | Демонтаж старых тепловых камер и вывоз строительного мусора. | м3
4 | Демонтаж старых каналов и вывоз строительного мусора. | м
5 | Демонтаж трубопроводов и вывоз на прощадку хранения. | м
6 | Демонтаж запорной арматуры и вывоз на прощадку хранения. | шт.
7 | Устройство основания: щебеночного. Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту. Гидроизоляция оклеечная. | м2
7 | Устройство камер со стенками: из бетонных блоков и дренажным колодцем. Тепломеханические решения узлов | м3
9 | Прокладка в канале.Труба 530х10 ГОСТ 8732-78 / В-20 ГОСТ 8731-74 | м