## Лист1
| СОГЛАСОВАНО : | [28 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Главный инженер НТ МУП "Горэнерго -НТ" | [23 empty] | Директор НТ МУП "Горэнерго -НТ"
| Козлов Д.В. | [24 empty] | Анфилатов И.А.
| "_____"_____________ 2026г. | [21 empty] | "_____"_____________ 2026г.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ по ремонту изоляции на участке магистральной теплотрассы "БИС" в районе ул. БИС, 2 - ГЭК "Малахит".
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Дата
|  |  |  | Дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Разборка старой изоляции трубопровода Ø 720 | м | 220
2 | Изоляция трубопровода Ø 720 | м | 220
3 | Работы по наложению защитного материала (стеклопластик) | м | 220