## Лист1
| СОГЛАСОВАНО : | [28 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| и.о главного инженера НТ МУП "Горэнерго -НТ" | [23 empty] | Директор НТ МУП "Горэнерго -НТ"
| Козлов Д.В. | [24 empty] | Анфилатов И.А.
| "_____"_____________ 2025г. | [21 empty] | "_____"_____________ 2025г.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ Капитальный ремонт участка теплотрассы по ул.Свердлова от ул Энгельса до ул. 7 Ноября
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Дата
|  |  |  | Дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Разработка грунта экскаватором в отвал | м3 | 613.67
2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы с вывозкой и утилизацией | м3 | 249.53
3 | Разработка грунта вручную | % | 3
4 | Демонтаж П8д-8 | шт | 86
5 | Демонтаж П8-8 | шт | 22
6 | Демонтаж чугунных люков | шт | 2
7 | Демонтаж ПО 4 | шт | 2
8 | Демонтаж плит П5д-8 | шт | 8
9 | Демонтаж стен ш/б ТК 1,5м*1,5м, выс 1,5м, толщ 0,2м | шт | 4
10 | Разборка: мелкоблочных стен | м3 | 31.2
11 | Разборка: железобетонных фундаментов | м3 | 15,6 130*1,2*0,1
12 | Водоотлив: из траншей | час | 48
13 | Демонтаж трубопроводов диаметром 70 мм | м | 260
14 | Демонтаж трубопроводов диаметром 200 мм | м | 260
15 | Разборка тепловой изоляции толщ 40 мм с погрузкой и ввозом на полигон ТО | м | 260
16 | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм | шт | 6
17 | Демонтаж задвижек диаметром: 80 мм | шт | 6
18 | Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм | шт | 2
19 | Очистка камер | м3 | 5,9*5,8*1
20 | Устройство бетонной подготовки (подливка днища) | м3 | 5,9*5,6*0,1
21 | Ремонт стен: из сплошных легкобетонных камней | м3 | 1
22 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 130*1,5*0,15
23 | Устройство железобетонных участков 1,5м*1,5м*0,1м | шт | 4
24 | Лотки Л11-3/2 | шт | 43
25 | Кладка стен Ш/б (углы поворота) | м3 | 3*0,6*0,2*4
26 | Монтаж плит днища КЦД 1-15-1 | шт | 4
27 | Монтаж колец КС 15-3, 0,29м.п | шт | 4
28 | Монтаж колец КС15-9, 0,89м.п | шт | 8
29 | Пробивка проемов 1м*0,5м кольцах (под трубы) | шт | 8
30 | Укладка перемычек 4ПБ 44-8п | шт | 2
31 | Монтаж труб стальных, наружный диаметр 219 мм | м | 255.12
32 | Монтаж отводов наружный диаметр 219 мм | шт | 8
33 | Резка и сварка опнрационных окон на трубах наружным диаметром 219 мм | шт | 12
34 | Монтаж труб диаметром 80 мм | м | 10
35 | Монтаж труб диаметром 50 мм | м | 6
36 | Кран шаровой фланцевый условный диаметр 200 мм | шт | 2
37 | Кран шаровой фланцевый условный диаметр 80 мм | шт | 6
38 | Кран шаровой фланцевый номинальный диаметр 50 мм | шт | 4
39 | Замена фланцев Ду200 | шт | 4
40 | Замена фланцев Ду80 | шт | 12
41 | Замена фланцев Ду50 | шт | 12
42 | Замена отводов диаметром 80 мм (врезка) | шт | 6
43 | Замена отводов диаметром 50 мм (врезка) | шт | 6
44 | Врезка резьб и установка кранов диаметром 15 мм | шт | 12
45 | Врезка резьб и установка кранов диаметром 32 мм | шт | 8
46 | Огрунтовка труб за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | м | 260
47 | Изоляция трубопроводов: матами URSA, обёртывание Ондутис | м | 260
48 | Плиты П11-8 | шт | 35
49 | Плиты П11д-8 | шт | 34
50 | Плиты перекрытий КЦП 1-15-1 | шт | 4
51 | Устройство плит 2,3м*3,6м | шт | 2
52 | Устройство плит ПО-4 | шт | 6
53 | Установка люка | шт | 7
54 | Гидроизоляция перекрытия: расвор 50 мм, праймер, рубероид | м2 | 130*1,48
55 | Засыпка траншей | м3 | 613,7+25,8
56 | Планировка площадей | м2 | 130*6
57 | Устройство оснований: из щебня шлак фр 20-40 мм | м3 | 44.85