## Лист1
УТВЕРЖДЕНО
И.о Директора НТ МУП "Горэнерго -НТ" Анфилатов И.А.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ УЧАСТКА АРТЕЗИАНСКОГО ВОДОВОДА п.СЕРЕБРЯНКА
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Дата
|  |  |  | Дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ
1 | Разработка грунта экскаватораами | 736.5 | м3 | bar: 1 to 2
2 | Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с вывозкой | 736.5 | м3 | bar: 1 to 2
3 | Крепление стенок траншей | 150 | м3 | bar: 1 to 2
4 | Разработка грунта вручную | 36.8 | м2 | bar: 1 to 2
5 | Устройство песчаных оснований | 245.5 | м2 | bar: 2
6 | Засыпка пазух песком | 3.6825 | м3
7 | Засыпка траншей | 699.65 | м3
8 | Планировка бульдозерами | 491 | м2
КОЛОДЦЫ
9 | Разработка и вывозка кирпичной кладки камер | 2.4 | м3 | bar: 2 to 4
10 | Чистка колодцев | 4 | м3 | bar: 2 to 4
11 | Уплотнение грунта и устройство бетонной подготовки для колодцев | 4 | шт. | bar: 2 to 4
12 | Установка колец | 12 | шт. | bar: 4
13 | Установка плит днища колодцев | 4 | шт. | bar: 4
14 | Установка плит перекрытия | 8 | шт. | bar: 5 to 7
15 | Установка люков | 8 | шт. | bar: 5 to 7
16 | Гидроизоляция стен и днища | 8 | шт. | bar: 5 to 7
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
17 | Демонтаж задвижек | 10 | шт. | bar: 5 to 8
18 | Укладка труб ПНД | 491 | м | bar: 5 to 8
19 | Установка компрессионных муфт, тройников, шаровых кранов, переходов, отводов | bar: 5 to 8
20 | Установка водоразборных колонок | 2 | шт. | bar: 5 to 8
ВОДООТВОДНОЙ КАНАЛ
21 | Разработка грунта в отвал | 67.5 | м3 | bar: 10
22 | Зачистка дна откосов и берм | 135 | м | bar: 10