## Лист1
| СОГЛАСОВАНО : | [28 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| и.о главного инженера НТ МУП "Горэнерго -НТ" | [23 empty] | Директор НТ МУП "Горэнерго -НТ"
| Козлов Д.В. | [24 empty] | Анфилатов И.А.
| "_____"_____________ 2025г. | [21 empty] | "_____"_____________ 2025г.
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-6/19 в районе нежилого здания № 21а по улице Зари до тепловой камеры ТК-6/20 верхового участка жилого дома № 18 по улице Пихтовая.
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Дата
|  |  |  | Дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Разборка бортовых камней | БР100.30.15 БР100.20.08 | 6шт 20шт
2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | м3 | 12*6*0,07 +10*6*0,05
3 | Разработка грунта в отвал экскаватором | м3 | 140*4,14*1,8-164
4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы | м3 | 164
5 | Разработка грунта вручную | м3 | 31.3
6 | Демонтаж плит | П21д-8 П21-8/2 | 11шт 88шт
7 | Демонтаж плит ПО 5 | шт | 3
8 | Демонтаж металлоконструкций лист 7,5*3,2, толщ 16 мм | шт | 1
9 | Демонтаж чугунных люков | шт | 2
10 | Водоотлив: из траншей | час | 24
11 | Водоотлив: из траншей | час | 24
12 | Разборка тепловой изоляции | м. труб | 280
13 | Демонтаж трубопроводов диаметром 600 мм | м | 280
14 | Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм | шт | 2
15 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | шт | 4
16 | Демонтаж фланцев диаметром: 150 мм | шт | 4
17 | Демонтаж фланцев диаметром: 300 мм | шт | 8
18 | Врезка патрубков диаметром: 300 мм | шт | 2
19 | Фланец приварной диаметр 300 мм | шт | 4
20 | Демонтаж затворов диаметром: до 600 мм | шт | 2
21 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | шт | 2+2
22 | Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм | шт | 2
23 | Демонтаж фланцев диаметром: 100 мм | шт | 6
24 | Демонтаж фланцев диаметром: 600 мм | шт | 4
25 | Очистка непроходных каналов | м3 | 140*2*0,6
26 | Очистка камер | м3 | 6,7*2,5*0,6
27 | Подливка днища канала | м3 | 3
28 | Смена железобетонных подушек ОП 6 | шт | 36
29 | Ремонт стен ш/б | м3 | 3.5
30 | Монтаж труб диаметр 630 мм | м | 263.064
31 | Монтаж отводов диаметр 630 мм | шт | 12
32 | Монтаж фланцев диаметр 600 мм | шт | 4
33 | Резка и сварка операционных окон на трубах наружным диаметром 630 мм | шт | 8
34 | Монтаж КШФ диаметр 600 мм | шт | 2
35 | Врезка патрубков диаметром: 300 мм | шт | 2
36 | Монтаж фланцев диаметр 300 мм | шт | 4
37 | Монтаж отводов диаметр 325 мм | шт | 8
38 | Монтаж КШФ диаметр 300 мм | шт | 4
39 | Врезка патрубков диаметром: 100 мм | шт | 4
40 | Монтаж труб диаметр 108 мм | м | 2
41 | Монтаж отводов диаметр 108 мм | шт | 4
42 | Монтаж КШФ диаметр 100 мм | шт | 4
43 | Врезка патрубков диаметром: 150 мм | шт | 2
44 | Монтаж ланцев диаметр 150 мм | шт | 4
45 | Монтаж КШФ диаметр 150 мм | шт | 6
46 | Врезка патрубков диаметром: 150 мм | шт | 2
47 | Врезка резьб и установка кранов диаметром 15 мм | шт | 8
48 | Очистка и огрунтовка трубопровода за 2 раза грунтовкой ГФ-021 (2 раза) | м | 280
49 | Изоляция трубопроводов: матами URSA M-25, обёртывание Ондутис | м | 280
50 | Устройство плит перекрытий | П21д-8 П21-8/2 П21-8 | 11шт 28шт 30шт
51 | Гидроизоляция плит перекрытия: раствор 50мм, праймер, рубероид | м2 | 140*2,46
52 | Устройство плит перекрытий ПО 5 | шт | 8
56 | Установка люка | шт | 4
54 | Засыпка траншей | м3 | 879,28+31,3
55 | Устройство оснований: из щебня шлак 20-40 мм | м3 | 164
56 | Планировка площадей | м2 | (140-22)*6